## TC.ARCT
Tháng | 5 | Năm | 2019
NGÀY HÓA ĐƠN | SỐ HÓA ĐƠN | TỔNG TIỀN HÓA ĐƠN | CÁC KHOẢN KHẤU TRƯ (TẠM ỨNG, GIỮ CHỜ QUYẾT TOÁN) | GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN | NGÀY ĐẾN HẠN THANH TOÁN DỰ KIẾN | SỐ TIỀN THỰC NHẬN | NGÀY THANH TOÁN THỰC TẾ | MÃ DỰ ÁN/VỤ VIỆC | Tên dự án | GHI CHÚ
dd/mm/yyyyy | Number | Number | Number | Number | dd/mm/yyyyy |  | ddmmyy |  |  | Text
|  |  |  | 18553240000 |  | 18553240000 | 4232100% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công cọc, tường vây, móng và tầng hầm
4236900% | 242 | 49614300000 | [6 empty] | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công cọc, tường vây, móng và tầng hầm
4240200% |  |  |  | 34731000000 |  | 34731000000 | 4240200% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công cọc, tường vây, móng và tầng hầm
4255100% | 376 | 29830600000 |  | 20882000000 |  | 20882000000 | 4256400% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công cọc, tường vây, móng và tầng hầm
4261200% | 444 | 9762800000 |  | 7976000000 |  | 7976000000 | 4261400% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công cọc, tường vây, móng và tầng hầm
4310000% | 27 | 1114300000
|  |  |  | 36576755426 |  | 36576755426 | 4257300% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
4266300% | 498 | 5500000000 |  | 5500000000 |  | 5500000000 | 4266400% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
4267600% | 15 | 10334016439 |  | 7421703000 |  | 7421703000 | 4267800% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
4273500% | 100 | 26871431338 |  | 19298573416 |  | 19298573416 | 4274800% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
4273500% | 121 | 38228217888 |  | 27271741000 |  | 27271741000 |  |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
4282500% | 185 | -115666698 | [6 empty] | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
4282500% | 229 | 18733961338 |  | 13795008000 |  | 13795008000 | 4283500% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
4286700% | 229 | 28063560656 |  | 20664986000 |  | 20664986000 | 4287700% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
4290100% | 264 | 25979744256 |  | 19130539000 |  | 19130539000 | 4292300% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
4297700% | 340 | 15347869366 |  | 11301613000 |  | 11301613000 | 4297900% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
4300800% | 377 | 8854685890 |  | 6520269000 |  | 6520269000 | 4303900% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
4306900% | 429 | 5477853629 |  | 4033692000 |  | 4033692000 | 4309100% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
4310000% | 25 | 5433899083 |  | 4001326000 |  | 4001326000 | 4313200% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
|  |  |  | 1067283600 |  | 1067283600 | 4310800% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
4324800% | 204 | 12205592801 |  | 4690161000 |  | 4690161000 | 4328400% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
4340300% | 434 | 9379283945 |  | 8441356000 |  | 8441356000 | 4344600% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
4358000% | 192 | 5823253745 |  | 5240928000
|  |  |  | 11460721400 |  | 11460721400 | 4300600% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
|  |  |  | 1457767227 |  | 1457767227 | 4306300% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
4313100% | 101 | 11106179762 |  | 7774326000 |  | 7774326000 | 4314000% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
4321400% | 171 | 13239103987 |  | 9267373000 |  | 9267373000 | 4322700% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
|  |  |  | 1823002401 |  | 1823002401 | 4328000% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
|  |  |  | 1524045032 |  | 1524045032 | 4328400% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
4332800% | 316 | 17870490988 |  | 12509344000 |  | 12509344000 | 4329900% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
|  |  |  | 1293089561 |  | 1293089561 | 4336900% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
4338600% | 422 | 13678222869 |  | 9574756000 |  | 9574756000 | 4338900% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
|  |  |  | 2000000000 |  | 2000000000 | 4349000% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
|  |  |  | 760989000 |  | 760989000 | 4349300% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
|  |  |  | 1500000000 |  | 1500000000 | 4349300% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
|  |  |  | 4000000000 |  | 4000000000 | 4349400% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
|  |  |  | 5400000000 |  | 5400000000 | 4349700% |  | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
|  |  |  | 51767600000 |  | 51767600000 | 4222300% |  | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
4228500% | 172 | 24296355797 |  | 17001449058 |  | 17001449058 | 4229200% |  | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
4234200% | 200 | 48049329378 |  | 33605965743 |  | 33605965743 | 4234900% |  | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
4236800% | 225 | 24523409348 |  | 17144104848 |  | 17144104848 | 4239600% |  | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
4240400% | 273 | 25988348488 |  | 18146865545 |  | 18146865545 | 4245400% |  | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
4248100% | 300 | 24326688332 |  | 17017306735 |  | 17017306735 | 4248600% |  | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
4251700% | 340 | 26230456209 |  | 18322745191 |  | 18322745191 | 4252100% |  | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
4252900% | 359 | 8166643611 |  | 5716650528 |  | 5716650528 | 4260500% |  | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
4255000% | 364 | 21529130130 |  | 12459032246 |  | 12459032246 | 4255200% |  | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
4260000% | 438 | 9668604311 |  | 5609491397 |  | 5609491397 | 4260500% |  | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
4268500% | 20 | 15880831819 |  | 8688606390 |  | 8688606390 | 4269000% |  | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
4272700% | 75 | 9406074974 |  | 8465467477 |  | 8465467477 | 4274400% |  | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
4285300% | 208 | 2729470062 |  | 2456523055 |  | 2456523055 | 4286700% |  | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
4300800% | 380 | 7555606534 |  | 6800045880 |  | 6800045880 | 4304200% |  | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
4314300% | 123 | 1500000000 |  | 1500000000 |  | 1500000000 | 4314400% |  | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
|  |  |  | 19500064250 |  | 19500064250 | 4267500% |  | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
4273500% | 110 | 17479791619 |  | 11280164552 |  | 11280164552 | 4275400% |  | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
4282500% | 187 | 9723236714 |  | 6260253864 |  | 6260253864 | 4283200% |  | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
4285300% | 207 | 18456064797 |  | 7812314000 |  | 7812314000 | 4286700% |  | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
4291600% | 277 | 13247858162 |  | 8536557805 |  | 8536557805 | 4295000% |  | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
4303900% | 406 | 11509303667 |  | 9731574992 |  | 9731574992 | 4309500% |  | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
4314300% | 122 | 5000000000 |  | 5000000000 |  | 5000000000 | 4314400% |  | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
|  |  |  | 5000000000 |  | 5000000000 | 4349700% |  | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
|  |  |  | 24633979400 |  | 24633979400 | 4252100% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
4252900% | 358 | 16854504258 |  | 13476061886 |  | 13476061886 | 4253700% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
4258000% | 409 | 13087007296 |  | 7453019481 |  | 7453019481 | 4258300% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
4260000% | 436 | 10203378526 |  | 7132873628 |  | 7132873628 | 4260100% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
4263900% | 472 | 9466824626 |  | 6612818527 |  | 6612818527 | 4264100% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
4269500% | 25 | 16516965340 |  | 11536504012 |  | 11536504012 | 4269600% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
4275200% | 141 | 20690907408 |  | 14457140717 |  | 14457140717 | 4275400% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
4281400% | 172 | 4546553656 |  | 3168960056 |  | 3168960056 | 4281500% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
4284600% | 204 | 5296401418 |  | 2624443311 |  | 2624443311 | 4284900% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
4296900% | 332 | 7949847510 |  | 3006002928 |  | 3006002928 | 4297200% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
4343000% | 474 | 10340744265 |  | 9301649973 |  | 9301649973 | 4344600% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
|  |  |  | 485463367 |  | 485463367 | 4349700% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
|  |  |  | 8449053800 |  | 8449053800 | 4289900% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao - phần hoàn thiện
4291600% | 275 | 6220206495 |  | 4334340382 |  | 4334340382 | 4297200% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao - phần hoàn thiện
4303100% | 402 | 8193998718 |  | 5704056158 |  | 5704056158 | 4306900% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao - phần hoàn thiện
4313100% | 134 | 13286647363 |  | 8798186041 |  | 8798186041 | 4318100% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao - phần hoàn thiện
4325100% | 212 | 4297027622 |  | 2238929649 |  | 2238929649 | 4332200% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao - phần hoàn thiện
|  |  |  | 1514536633 |  | 1514536633 | 4349700% |  | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao - phần hoàn thiện
|  |  |  | 15150000000 |  | 15150000000 | 4197400% |  | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
|  |  |  | 8000000000 |  | 8000000000 | 29/06/2017 |  | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
4204500% | 9 | 29776873000 |  | 22332655000 |  | 22332655000 | 4217200% |  | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
4218500% | 102 | 26491291000 |  | 19868468000 |  | 19868468000 | 4220700% |  | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
4225500% | 142 | 18896823000 |  | 14172617000 |  | 14172617000 | 4227700% |  | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
4236900% | 230 | 15517134298 |  | 10062669000 |  | 10062669000 | 4240200% |  | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
4303900% | 411 | 6035370507 |  | 6098273724 |  | 6098273724 | 25/10/2018 |  | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
4346000% | 425 | -179697887 |  | 0 |  | 0 |  |  | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
4339700% | 425 | 9809075962 |  | 7434347884 |  | 7434347884 | 4340500% |  | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
|  |  |  | 52869920000 |  | 52869920000 | 4229600% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
|  |  |  | 3086439086 |  | 3086439086 | 4279500% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4236800% | 221 | 6307393000 |  | 4684545000 |  | 4684545000 | 4237700% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4236900% | 247 | 11478021000 |  | 8571516000 |  | 8571516000 | 4240200% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4240000% | 262 | 15924973906 |  | 11797730000 |  | 11797730000 | 4246800% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4247200% | 299 | 14832335675 |  | 11104252000 |  | 11104252000 | 4248600% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4251600% | 338 | 14977923066 |  | 11165442000 |  | 11165442000 | 4253000% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4258200% | 410 | 19493982834 |  | 14493487000 |  | 14493487000 | 4258400% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4258300% | 428 | 19343176049 |  | 14440882000 |  | 14440882000 | 4264200% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4265400% | 495 | 19065057172 |  | 12995707000 |  | 12995707000 | 4265700% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4267400% | 7 | 43376724668 |  | 31985235000 |  | 31985235000 | 4268400% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4273300% | 91 | 13056935443 |  | 9572385000 |  | 9572385000 | 4274100% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4275300% | 143 | 5983381504 | 3184617623.7 | 4324176985 |  | 4324176985 | 4275500% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4276000% | 148 | 22368950515 |  | 16544844297 |  | 16544844297 | 4277400% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4288600% | 237 | 5725548995 |  | 4154770806 |  | 4154770806 | 4294300% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4300800% | 379 | 9231336165 |  | 6346387946 |  | 6346387946 | 4313900% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4303900% | 412 | 10461221715 | [6 empty] | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4306900% | 441 | 9733535130 | [6 empty] | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
31/5/2018 | 218 | 3257305504 |  | 1191448359 |  | 1191448359 | 4339800% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4310000% | 221 | -378787338 | [6 empty] | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
4310000% | 222 | -1218086215 | [6 empty] | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
|  |  |  | 7565652116 |  | 7565652116 | 4342600% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
[6 empty] | 5000000000 | 4297600% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần hạ tầng HĐ 19,2017
4346000% | 41 | 10332015000 |  |  |  | 3540950000 | 4286500% |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần hạ tầng HĐ 19,2017
[6 empty] | 1978797500 | 29/01/2018 |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần bể nơi HĐ 29,2017
[6 empty] | 711044061 | 09/07/2018 |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần bể nơi HĐ 29,2017
4339800% | 431 | 5028582609 |  |  |  | 1452180221 | 26/10/2018 |  | Chung cư Đại Kim - Thi công phần bể nơi HĐ 29,2017
4344700% | 495 | 297439473 | [6 empty] | Chung cư Đại Kim - Thi công phần bể nơi HĐ 29,2017

## Sheet1
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng cäc, t­êng v©y, mãng vµ tÇng hÇm | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công cọc, tường vây, móng và tầng hầm
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng cäc, t­êng v©y, mãng vµ tÇng hÇm | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công cọc, tường vây, móng và tầng hầm
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng cäc, t­êng v©y, mãng vµ tÇng hÇm | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công cọc, tường vây, móng và tầng hầm
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng cäc, t­êng v©y, mãng vµ tÇng hÇm | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công cọc, tường vây, móng và tầng hầm
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng cäc, t­êng v©y, mãng vµ tÇng hÇm | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công cọc, tường vây, móng và tầng hầm
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn th©n | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn Hoµn thiÖn | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn Hoµn thiÖn | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn Hoµn thiÖn | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn Hoµn thiÖn | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn Hoµn thiÖn | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn Hoµn thiÖn | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn Hoµn thiÖn | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn Hoµn thiÖn | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn Hoµn thiÖn | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn Hoµn thiÖn | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn Hoµn thiÖn | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn Hoµn thiÖn | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn Hoµn thiÖn | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
Dù ¸n The Legend 109 NguyÔn Tu©n - Thi c«ng phÇn Hoµn thiÖn | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện
Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n Dù ¸n 87 LÜnh Nam | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n Dù ¸n 87 LÜnh Nam | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n Dù ¸n 87 LÜnh Nam | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n Dù ¸n 87 LÜnh Nam | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n Dù ¸n 87 LÜnh Nam | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n Dù ¸n 87 LÜnh Nam | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n Dù ¸n 87 LÜnh Nam | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n Dù ¸n 87 LÜnh Nam | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n Dù ¸n 87 LÜnh Nam | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n Dù ¸n 87 LÜnh Nam | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n Dù ¸n 87 LÜnh Nam | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n Dù ¸n 87 LÜnh Nam | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n Dù ¸n 87 LÜnh Nam | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n Dù ¸n 87 LÜnh Nam | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
Thi c«ng kÕt cÊu phÇn th©n Dù ¸n 87 LÜnh Nam | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam
Dù ¸n 87 LÜnh Nam thi c«ng hoµn thiÖn | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
Dù ¸n 87 LÜnh Nam thi c«ng hoµn thiÖn | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
Dù ¸n 87 LÜnh Nam thi c«ng hoµn thiÖn | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
Dù ¸n 87 LÜnh Nam thi c«ng hoµn thiÖn | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
Dù ¸n 87 LÜnh Nam thi c«ng hoµn thiÖn | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
Dù ¸n 87 LÜnh Nam thi c«ng hoµn thiÖn | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
Dù ¸n 87 LÜnh Nam thi c«ng hoµn thiÖn | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
Dù ¸n 87 LÜnh Nam thi c«ng hoµn thiÖn | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao - phÇn hoµn thiÖn | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao - phần hoàn thiện
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao - phÇn hoµn thiÖn | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao - phần hoàn thiện
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao - phÇn hoµn thiÖn | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao - phần hoàn thiện
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao - phÇn hoµn thiÖn | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao - phần hoàn thiện
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao - phÇn hoµn thiÖn | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao - phần hoàn thiện
Ctr Nhµ ë cao tÇng N03 - T3&T4 t¹i Khu §oµn Ngo¹i Giao - phÇn hoµn thiÖn | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao - phần hoàn thiện
Chung c­ §¹i Kim- Thi c«ng ®µi mãng vµ 2 tÇng hÇm | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
Chung c­ §¹i Kim- Thi c«ng ®µi mãng vµ 2 tÇng hÇm | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
Chung c­ §¹i Kim- Thi c«ng ®µi mãng vµ 2 tÇng hÇm | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
Chung c­ §¹i Kim- Thi c«ng ®µi mãng vµ 2 tÇng hÇm | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
Chung c­ §¹i Kim- Thi c«ng ®µi mãng vµ 2 tÇng hÇm | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
Chung c­ §¹i Kim- Thi c«ng ®µi mãng vµ 2 tÇng hÇm | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
Chung c­ §¹i Kim- Thi c«ng ®µi mãng vµ 2 tÇng hÇm | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
Chung c­ §¹i Kim- Thi c«ng ®µi mãng vµ 2 tÇng hÇm | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
Chung c­ §¹i Kim- Thi c«ng ®µi mãng vµ 2 tÇng hÇm | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn th©n | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn hạ tầng HĐ 19,2017 | Chung cư Đại Kim - Thi công phần hạ tầng HĐ 19,2017
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn hạ tầng HĐ 19,2017 | Chung cư Đại Kim - Thi công phần hạ tầng HĐ 19,2017
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn bể nơi HĐ 29,2017 | Chung cư Đại Kim - Thi công phần bể nơi HĐ 29,2017
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn bể nơi HĐ 29,2017 | Chung cư Đại Kim - Thi công phần bể nơi HĐ 29,2017
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn bể nơi HĐ 29,2017 | Chung cư Đại Kim - Thi công phần bể nơi HĐ 29,2017
Chung c­ §¹i Kim - Thi c«ng phÇn bể nơi HĐ 29,2017 | Chung cư Đại Kim - Thi công phần bể nơi HĐ 29,2017

## DS.DSDA_1004 (hidden)
| TÊN DỰ ÁN (Đầy đủ) | TÊN DỰ ÁN (Rút gọn) | SỐ HỢP ĐỒNG KINH TẾ | NGÀY KÝ HỢP ĐỒNG | MÃ KHÁCH HÀNG/ CĐT | CHỦ ĐẦU TƯ
Text (lấy từ PM kế toán) |  | Text (giới hạn trong 30 ký tự) | Text |  | Text(lấy từ PM kế toán) | Text(lấy từ PM kế toán)
| Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu liên cơ Võ Chí Công | TTGDCNTX-Hà Nội | 37/2019/HĐXD-XL7T | 25/01/2019 |  | Ban QLDA ĐTXD các công trình XDDD và CN Hà Nội
| Tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao tầng Pandora | Pandora | 01/2019/HĐXA/PHC-VMC | 28/1/2019 |  | Công ty TNHH liên doanh oto Hòa Bình (VMC)
| khu căn hộ Sacom Bình Thắng | Sacom Bình Thắng | 01/2019/HDTC/SLD-PHC | 12/01/2019 |  | Samland
| Đầu tư xây dựng hạng mục nhà ở thấp tầng và nhà trẻ khu chung cư quốc tế Hoàng Thành city | Hoàng Thành city | 1001/2019/HĐXD/HT-PHC | 10/01/2019 |  | Công ty CP ĐT&PT hạ tầng Hoàng Thành
| Xây dựng trụ sở quận ủy-HĐND-UBND quận Đống Đa | UBND quận Đống Đa | 02/2019/HĐ-XD | 09/01/2019 |  | Ban QLDA ĐTXD quận Đống Đa
| Xây dựng các hạng mục chính nhà máy nước mặt Sông Đuống | NMNM Sông Đuống | HP1B-TC-NMN | 27/12/2018 |  | Công ty CP nước mặt Sông Đuống
| Tổ hợp công trình văn phòng làm việc, dịch vụ và căn hộ để bán | 167-Thụy Khê | 129/2018/HĐXD/FSWL-PHC | 10/12/2018 |  | CĐT: Công ty CPQH Quốc tế Đầu tư sản xuất Thầu chính: Công ty TNHH vận tải và Xây dựng (Tranco)
| Five star Kim Giang | Five star Kim Giang | 47/2018/HĐXD/FSKG-PH | 07/7/2018
| Khu dân cư phức hợp đa chức năng Evergreen | Evergreen | 47/2018/HĐXD/TNCONS-PH | 19/06/2018 |  | CĐT: Công ty TNHH Xây dựng - sản xuât - thương mại Tài Nguyên Thầu chính: Công ty Cổ phần xây dựng TNCONS Việt Nam
| Xilo xi măng Tân Thắng | XM Tân Thắng | 26/2018/HĐKT/EC-DD | 01/06/2018 |  | CĐT: Công ty CP xi măng Tân Thắng Thầu chính: Công ty Cp ĐT XD và KT Vinaconex
| Tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao tầng Pandora | Pandora | 01/2018/HĐXA/PHC-VMC | 29/6/2018 |  | Công ty TNHH liên doanh oto Hòa Bình (VMC)
| Khu căn hộ Sacom Bình Thắng, P. Bình Thắng, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương | Sacom Bình Thắng | 8/2018/HĐTC/SLD-PHC | 25/05/2018 |  | Công ty Cổ phần địa ốc Sacom
| Tòa nhà N01-T4 khu đàn ngoại giao, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | N01-T4 - CQSV | 03/2018/PHUMY-PHC/N01-T4 | 08/05/2018 |  | Công ty CP ĐT BĐS Phú Mỹ
| Thi công kết cấu bê tông cốt thép và hoàn thiện gói 2 cho chung cư tại lô đất H9CT1 của khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây | CT1-Tây Hồ Tây | OTAB2-0005-00 | 20/05/2018 |  | CĐT: Công ty TNHH phát triển T.H.T Thầu chính: Công ty TNHH Daewoo E&C Việt Nam
| Trụ sở làm việc, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê -E9 Cầu Giấy | E9 Cầu Giấy | 3112/2016/HĐ/HTC.ID-PHC | .../.../201 |  | Công ty CP HTC đầu tư phát triển
| Xây dựng trụ sở UBND Q. Đống Đa | UBND quận Đống Đa | 30/2018/HĐ-XD | 20/4/2018 |  | BQLDA DTXD quận Đống Đa
| Hải Đăng Tower | Hải Đăng Tower | 9/2018/HĐXD/HĐ-PH | 27/02/2018 |  | Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Đăng
| Chung cư Vũng Tàu Gold sea | Gold sea | 9/HĐXL | 24/2/2018 |  | Công ty CP TM du lịch Vũng Tàu Sài Gòn
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| Xây dựng các hạng mục chính nhà máy nước mặt Sông Đuống. | Nhà máy NM Sông Đuống | HP1-TC-NMN | 27/11/2017 |  | Công ty CP nước mặt Sông Đuống
| Tổ hợp Mỹ Đình Pearl | Mỹ Đình Pearl | 64/XD-MDP-PH | 09/01/2018 |  | Công ty Cp BĐS dầu khí SSG
| Florence tower | Florence | 01/2017/HĐXD/MYXUAN-PHC | 05/10/2017 |  | Công ty Cp nhà Mỹ Xuân Hà Nội
| Cụm công trình nhà ở tại lô đất IA20 KĐT Nam Thăng Long- Hà Nội | IA20 | 0511/2017/HĐPC/ĐÔNG ĐÔ- PHỤC HƯNG | 05/11/2017 |  | Công ty CP đầu tư BĐS Đông Đô-BQP
| Tòa nhà TTTM, dịch vụ, nhà ở Golden Land Building | Golden Land Building | 0411/2017/HĐ/HV-PH | không ghi |  | Công ty CP TM Hưng Việt
| hu hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng, nhà ở thấp tầng và trường mầm non (Minori Village) | Minori Village | 06/2017/HĐTC/PTTC-PHC | 20/10/2017 |  | Công ty TNHH phát triển dự án Toàn Cầu
| Biệt thự DL03-18-Gamuda Gardens | Gamuda Gardens-BT | guyên tắc số 01/2017/HĐNT/TĐL-PH | .../2017 |  | Ông Trần Đình Lâm
| Park City | Park City | thư chấp thuận): 1262/VIDC-DA | 26/9/2017 |  | Công ty CP phát triển quốc tế Việt Nam
| Booyoung - CT4 | Booyoung - CT4 | BYVN/CT-4/2017-18 | 01/8/2017 |  | Công ty TNHH Booyoung Vina
| Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng, trường mầm non và nhà ở (The Legend). | The Legend | 222/2017/HĐXD/ĐVTT-PHC | 15/9/2017 |  | Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ
| Nhà ở cao tầng N03-T3 & T4 (Ngoại giao đoàn) | N03-T3 & T4 | 10A/2017-HĐXD/VINAE&C-PHC | 07/03/2017 |  | Công ty CP ĐTXD và KT Vinaconex
| Tổ hợp chung cư cao tầng N01-T4 tại khu Đoàn Ngoại giao | N01-T4 | 24/2017/PHUMY-PHC/SONBA Phụ lục giảm trừ giá trị ... | 12/6/2017 |  | Công ty CP ĐT BĐS Phú Mỹ
| KENTON NODE | KENTON NODE | ….. | 29/5/2017 |  | Công ty TNHH XD SXTM Tài Nguyên
| Cải tạo nâng cấp sân bay Yên Bái/QC PK-KQ | SB Yên Bái | 22/2017/HD-XD/PHC-PKKQ | 20/07/2017 |  | Bộ tư lệnh phòng không không quân
| Trụ sở văn phòng làm việc số 31 đường 30/4 (Vũng Tàu) | VPLV 30/4 Vũng Tàu | 01/2017/PTSCMC-KH/MDV-V | 12/4/2017 |  | Công ty TNHH MTV dịch vụ hàng hải PTSC
| Nhà phố thương thương mai CL12, CL14 KĐT dệt may Nam Định | Dệt may Nam Định | 20/2017/THANGLONG-PHC | 3/4/2017 |  | Công ty CP DV hàng không Thăng Long
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Công ty CP DV hàng không Thăng Long
| Tổ hợp chung cư cao tầng N01-T4 tại khu Đoàn Ngoại giao | N01-T4 | 20/PHUMY-PHC/N01T4-2017 | 15/3/2017 |  | Công ty CP ĐT BĐS Phú Mỹ
| Khu nhà ở cao tầng để kinh doanh Công trình: Hải Đăng Tower | Hải Đăng Tower | 2/2017-HĐXD/HĐ-PH | 27/03/2017 |  | Công ty CP DĐTXD Hải Đăng
| Tổ hợp Mỹ Đình Pearl | Mỹ Đình Pearl 1 | 20/XD-MDP-PH | 24/1/2017 |  | Công ty Cp BĐS dầu khí SSG
| Xây dựng lại chung cư 5 tầng - Lô 4, Lô 5, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (Hợp đồng tổng thầu xây dựng công trình) | LIDECO | 18/2017/HĐXD/LIDECO-PHC | 17/01/2017 |  | Chi nhánh Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm- Lideco Hạ Long
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| Chung cư CT1-Gamuda Gardens | CT1-Gamuda Gardens | GLVN/C&C/8.02/C2/CT1/PH/212/16 | 25/11/2016 |  | Công ty TNHH Gamuda land Việt Nam
| Tổ hợp Mỹ Đình Pearl | Mỹ Đình Pearl | 14-XD-MDP-PH | 11/11/201 |  | Công ty Cp BĐS dầu khí SSG
| Tổ hợp chung cư cao tầng N01-T4 tại khu Đoàn Ngoại giao | N01-T4-HTPT | 09/2016/PHUMY-PH | 10/10/2016
| Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Việt Nam tại Cam Ranh. | CSCBTA-Cam Ranh | 164/2016/HĐXD | 10/09/2016 |  | Công ty TNHH nước và VSMT Việt Nam
| Văn phòng đại diện "Gazprom EP International Services B.V" | VPDD-Gazprom | 01S/R-VN-13/2016 | 05/09/2016 |  | Gazprom EP International Services B.V
| Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng và nhà ở cao tầng tại 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 87 Lĩnh Nam | 39c/2016/HĐXD/VINAE&C-PHC | 01/09/2016 |  | Công ty CP ĐTXD và KT Vinaconex
| Khu nhà ở CBNV văn phòng Trung ương Đảng và báo Nhân Dân. | VP-TW Đảng&Báo ND | 75b/2016/HĐXD-TASCO | 01/08/2016
| Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng, trường mầm non và nhà ở (The Legend). | The Legend | 18/2016-HĐXD/ĐVTT-PHC | 01/07/2016 |  | Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ
| Gamuda garden | Gamuda garden-78 căn | /2016-HĐXD | 10/06/2015 |  | Công ty TNHH Gamuda land Việt Nam
| Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Việt Nam tại Cam Ranh. |  | 10/2016/VinaCS-PHC Phụ lục 01-10/2016/VinaCS-PHC (giảm GTHĐ từ 51 tỉ-46 tỉ) Phụ lục 02-10/2016/VinaCS-PHC (tăng GTHĐ từ 46 lên 86 tỉ) bổ sung CV | 10 /06 /20 |  | Công ty Cp dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam
| Tổ hợp chung cư cao tầng N01-T4 tại khu Đoàn Ngoại giao | N01-T4 | 75/2016/PHUMY-PHC | 07/05/2016 |  | Công ty CP ĐT BĐS Phú Mỹ
| Xây dựng nhà ở cho Cán bộ Chiến sỹ Cục cảnh sát kinh tế Bộ Công An | Bắc Đại Kim | 01/2016/HĐTC/TY-PH | 11/04/201 |  | Công ty CP ĐT và TM Trung Yên
| Trụ sở phòng giao dịch Thạnh Bình thuộc Agribank Chi nhánh Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh | Agribank Hóc Môn | 528/HĐXD/2016/AgriHM-PH | 12/05/2016 |  | Agribank Chi nhánh Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh
| Khu du lịch biển sao mai |  | 6879/HĐXD/HĐ-PH | 24/02/2016 |  | Công ty TNHH Hà Đạt
| Booyoung - CT6 |  | BYVN/CT/2016-05 | /02/201
| Booyoung - CT4 |  | BYVN/CT/2016-03 | /02/201
| Xây dựng thêm một phân xưởng xay lúa mì công suất 500 tấn/ngày cho nhà máy xay lúa mì Việt Nam. |  | VFM-PH/P2 022016 | 22/02/2016
| Nhà ở cao tầng N03-T3 & T4 (Ngoại giao đoàn) |  | 03A/2016-HĐXD/VINAE&C-PHC | 14/01/2016 |  | Công ty CP ĐTXD và KT Vinaconex
|  |  | 0901/HĐXD/2016/PX-PH | 09/01/2016 |  | Công ty TNHH XD và TM Phú Xuân
| Nhà mặt phố - Five Star Mỹ Đình |  | 03A/2016-HĐXD/GFS-PHC | 05/01/2016 |  | Công ty CP quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| Khu nhà ở CBNV văn phòng Trung ương Đảng và báo Nhân Dân. |  | 60/2015/HĐXD-TASCO | 16/11/2015
| Tòa nhà Hỗn hợp Dịch vụ Thương mại, Văn Phòng, Trường Mần non và Nhà ở (The Legend Thanh Xuân). |  | 01/2015/HĐXD/ĐVTT-PHC | 1/10/2015
| Tổ hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và chung cư Đại Kim (Five star Kim Giang) |  | 16/2015-HĐXD/FSKG-PHC | 24/09/2015
| Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng và nhà ở cao tầng tại 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội |  | 29A/2015/HĐXD/VINAE&C-PHC | #VALUE! |  | Vinaconex
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| Vũng Tàu Center |  | 12/HĐXL | 26/07/2014
| Đầu tư xây dựng khối A - Tổ hợp kinh doanh phát triển công nghệ tin học Mitec để bán cho Bộ GTVT làm trụ sở; |  | 63/2014/HĐKT-MITEC/MICO-PHUCHUNG | #VALUE!
| Đầu tư xây dựng khối A - Tổ hợp kinh doanh phát triển công nghệ tin học Mitec để bán cho Bộ GTVT làm trụ sở; |  | 62/2014/HĐKT-MITEC/MICO-PHUCHUNG | #VALUE!
| Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và chung cư Đại Kim; |  | 20/2014HĐTCXD/FSKG-PHC PL 09-10 điều chỉnh giảm CV và phát sinh bể ngầm | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Công ty CP Xi măng Mai Sơn
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| Nhà máy XM Hạ Long |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Công ty TNHH Sông Đà 1
| Khu du lịch sinh thái Bảo Việt - Mũi Né giai đoạn 1 điều chỉnh bổ sung (Ninh Thuận) |  | 05/2011/HĐXL/KSDLBV-PHUCHUNGHOLDINGS | #VALUE! |  | Công ty CP khách sạn và du lịch Bảo Việt
| Đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc tại 72A Trần Hưng Đạo, TP Vũng Tàu (BIDV Vũng Tàu) |  | 01/2014/HĐXL; 01/2015/PLHĐXL | #VALUE! |  | Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
| Khu căn hộ cao tầng Phú Thạnh |  | 182/HĐGTTC | #VALUE! |  | Công ty xây dựng công trình 585-CIENCO5
| Nhà nghỉ Agribank Tam Đảo |  | 197/HĐKT/2013 | 25/11/2013 |  | Ban QLDA chi nhánh NHNN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc
| Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem |  | 1158/2013/HĐ-XMVN | #VALUE! |  | Tổng công ty CN xi măng Việt Nam
| Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem |  | 1429/2013/HĐ-XMVN | #VALUE! |  | Tổng công ty CN xi măng Việt Nam
| Trung tâm thương mại-Căn hộ cao cấp Vũng Tàu Plaza |  | 09/HĐKT/207 | #VALUE! |  | Côn ty CP thương mại Vũng Tàu Sài Gòn
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Ban QL các DA từ vốn ngân sách-Sở KHCN Hà Nội
| Trụ sở làm việc chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và PTNT Hậu Giang |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Chi nhánh HNNN&PTNT tỉnh Hậu Giang
| Xây dựng đài KSKL cảng HKQT Tân Sơn Nhất |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Thầu chính: Tổng công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam
| Đầu tư khai thác và chế biến Barite tại bản Phakhyok, huyện Vilabouly, Savanakhet, Lào |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Công ty TNHH liên doanh DMC-VTS
| #VALUE! |  | 31B/HĐKT | 05/4/2014 |  | Thầu chính: Tổng công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| Chung cư Cao tầng 557 Âu Cơ |  | 27/HĐKT-2011 | 25/5/2011 |  | Công ty CP ĐT&XD công trình 557
|  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE!

## DA.DSDA (hidden)
Text | Text | Text | Choice | Choice: Nước ngoài, Tư nhân, Nhà nước, Ngân sách | Choice: Bắc, Trung, Nam, Nước ngoài | Choice: Nhà cao tầng, Nhà máy công nghiệp, Thủy điện, Cầu đường,…. | Choice: Thiết kế, Thô, Hoàn thiện | Text | Number | Number | % | Choice(Lookup): Danh sách chủ đầu tư/Khách hàng | Lookup: Danh sách chủ đầu tư/Khách hàng | Choice (Lookup): Dánh sách tư vấn | Choice (Lookup): Dánh sách tư vấn | Choice(Lookup): Danh sách nhân sự (Rút gọn) | Choice(Lookup): Danh sách nhân sự (Rút gọn) | Choice(Lookup): Danh sách nhân sự (Rút gọn) | Date | Date | Date | Date | Text | Text | Choice: Hầm, Thô, Thô+Hoàn thiện, Hoàn thiện & Cơ điện, Nghiệm thu- Chạy thử- Bàn giao, Quyết toán | Number:Theo điều khoản thanh toán của hợp đồng: Số ngày bên A thanh toán cho Phục Hưng sau khi nhận đầy đủ chứng t | Text | Text | Text | Text
MÃ DỰ ÁN | TÊN DỰ ÁN (Đầy đủ) | TÊN DỰ ÁN (Rút gọn) | LĨNH VỰC | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | VÙNG MIỀN | LOẠI DỰ ÁN | SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ | SỐ HỢP ĐỒNG KINH TẾ | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG | TỔNG NGÂN SÁCH THEO PAKT | TỶ LỆ THU HỒI VỐN MỤC TIÊU | MÃ KHÁCH HÀNG/ CĐT | CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN THIẾT KẾ | TƯ VẤN GIÁM SÁT | GIÁM ĐỐC DỰ ÁN | CHỈ HUY TRƯỞNG | CHI HUY TRƯỞNG CƠ ĐIỆN | NGÀY BẮT ĐẦU THI CÔNG | NGÀY BÀN GIAO CÔNG TRÌNH (Mục tiêu- Ban đầu) | NGÀY BÀN GIAO CÔNG TRÌNH (Mục tiêu- Điều chỉnh) | NGÀY BÀN GIAO CÔNG TRÌNH (Thực tế) | ĐỊA CHỈ DỰ ÁN | QUY MÔ DỰ ÁN | TRẠNG THÁI DỰ ÁN | THỜI HẠN THANH TOÁN (Ngày) | LINK TỚI FILE TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG | LINK TỚI FILE TIẾN ĐỘ HỒ SƠ | LINK ĐẾN PAKT | GHI CHÚ | NOTE: CHỦ ĐẦU TƯ
H0312 | Vũng Tàu Center - Móng, tầng hầm, khung sườn, xây tô |  |  |  | Nam |  |  | 12/HĐXL | 140703.1514 | [9 empty] | 26/07/2014 |  |  | 4245500% | Vũng Tàu | Móng, tầng hầm, khung sườn, xây tô
H0324 | Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 | [7 empty] | 72287.1138 | [14 empty] | Yark Area Building Work
H0326 | Thi công kết cấu phần thân Dự án 87 Lĩnh Nam |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 29A/2015/HĐXD/VINAE&C-PHC | 259111.7119 | [9 empty] | 4213600% |  |  | 4251600% | 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | Thi công Kết cấu phần thân, tường gạch xây và trát mặt ngoàI
H0330 | Thi công mở rộng nhà điều hành Cty Tây Nam Đá Mài Vinacomin |  | Xây lắp |  |  |  |  | 410/HĐKT-TNĐM | 32195.4328 | [9 empty] | 21/08/2015 |  |  | 4245300% |  | Thi công nhà điều hành SX và cải tạo cảnh quan khu nhà điều hành | [6 empty] | Công ty CP than Tây nam Đá mài - Vinacomin
H0331 | Chung cư Đại Kim - Thi công phần thân |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 16/2015-HĐXD/FSKG-PHC | 247794.388 | [9 empty] | 24/09/2015 |  |  | 4273000% | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội | Thi công phần thân công trình từ cốt 0.00 đến mái - Khối B. | [6 empty] | Công ty TNHH Five star Kim Giang
H0563 | Công trình Tòa nhà hỗn hợp TMDV văn phòng và căn hộ cao cấp PANDORA, tại 53 Triều Khúc, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 01/2015/HĐXD/ĐVTT-PHC | 92766.2 | [9 empty] | 4201400% |  |  | 4253300% | Số 109 Nguyễn Tuân, P.Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | Thi công cọc, tường vây, móng và tầng hầm. | [6 empty] | Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ
H0365 | Thi công hoàn thiện lô 3 tòa E, F Dự án Văn phòng Trung ương Đảng |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 60/2015/HĐXD-TASCO | 85011 | [9 empty] | 16/11/2015 |  |  | 4263700% | Lô đất CT1 khu đô thị Xuân Khương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thi công phần móng, kết cấu thân, phần kiến trúc (xây, trát, sơn) ngoài nhà, chống thấm | [6 empty] | Công ty CP Tasco
H0340 | Thi công sửa và sơn lại tường ngoài nhà Ctr 18 tầng KĐT Phú Mỹ |  | Xây lắp |  | Nam |  |  | 126/HĐXD/2015/PTN-PHC | 935.928 | [9 empty] | 4216300% |  |  | 4252200% | Bài Rịa, Vũng Tàu | Thi công sửa và sơn lại tường ngoài nhà công trình
H0338 | Vũng Tàu Center - gói sơn nước |  | Xây lắp |  | Nam |  |  | 117/HĐXD/2015/VT CENTER | 3743.1252 | [9 empty] | 28/11/2015 |  |  | 4261000% | Vũng Tàu | Thi công sơn nước cho các căn hộ chung cư Vũng Tàu Center | [6 empty] | Công ty CPTM DL Vũng Tàu-Sài Gòn
H0342 | Công trình Five Star Mỹ Đình |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 03A/2016-HĐXD/GFS-PHC | 96600.5093 | [9 empty] | 4249100% |  |  | 4261400% | Lô đất ký hiệu DD, KĐTM Mỹ Đình, Phường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thi công móng, kết cấu, xây thô, hoàn thiệnmặt ngoài 53 căn liền kề. | [6 empty] | Công ty CP quan hệ quốc tế đầu từ sản xuất
H0341 | Đầu tư XD Nhà máy xử lý nước thải làng nghề tập trung Cầu Ngà |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 0901/HĐXD/2016/PX-PH | 15154.982 | [9 empty] | 4261400% |  |  | 4251900% | Xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội | Thi công một số hạng mục bể nước thải thuộc nhà máy xử lý nước thải làng nghề tập trung Cầu Ngà. | [6 empty] | Công ty TNHH thương mại Phú Xuân
H0384 | Ctr Nhà ở cao tầng N03 - T3&T4 tại Khu Đoàn Ngoại Giao - phần hoàn thiện |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 03A/2016-HĐXD/VINAE&C-PHC | 123169.897 | [9 empty] | 14/01/2016 |  |  | 4268700% | Khu ngoại giao đoàn, phường Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội | [7 empty] | Công ty CP đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex
H0345 | Nhà máy xay lúa mì Việt Nam - Gói thầu số 2, HĐ số VFM-PH/P2 022016 (T2/2016) |  | Xây lắp |  | Nam |  |  | VFM-PH/P2 022016 | 84011.8752 | [9 empty] | 22/02/2016 |  |  | 4269200% | Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu | Xây dựng xưởng xay lúa mỳ, bồn chứa lúa mì và trạm điện. | [6 empty] | Công ty TNHH xay lúa mỳ Việt Nam
H0403 | Ctr CT-4B/L Booyoung tại CT4 Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội - Phần Hoàn thiện |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | BYVN/CT/2016-03 | 90303 | [9 empty] | 4242900% |  |  | 4300800% | Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông | The renforced Concrete works for CT4B/L Booyoung Intenational apartment. | [6 empty] | Booyoung Vina
H0346 | Thi công cọc khoan nhồi công trình CT6 chung cư quốc tế Booyoung |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | BYVN/CT/2016-05 | 33600 | [9 empty] | 4243800% |  |  | 4253100% | Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông | Thi công cọc khoan nhồi công trình CT6 chung cư quốc tế Booyoung. | [6 empty] | Booyoung Vina
H0344 | Khu du lịch biển Sao Mai |  | Xây lắp |  |  |  |  | 6879/HĐXD/HĐ-PH | 28500 | [9 empty] | 4244500% |  |  | 4259800% |  | Gói thầu số 2 Xây lắp phần thô. | [6 empty] | Công ty TNHH Hà Đạt
H0353 | Trụ sở làm việc Agribank Hóc Môn (Tp HCM 2016) |  | Xây lắp |  | Nam |  |  | 528/HĐXD/2016/AgriHM-PH | 8608.0172 | [9 empty] | 4250500% |  |  | 4279700% | Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh | Thi công xây dựng lắp đặt thiêt bị | [6 empty] | NHNN&PTNT Việt Nam
H0347 | Khu nghỉ dưỡng (Tổng cty Đông Bắc) - 2016 | [6 empty] | 88/2016/HĐKT-QLDA | 62507.4573 | [9 empty] | 4243000% |  |  | 4251900% |  | San lấp mặt bằng khu 2; thi công đường trục chính, đường vào khu nghỉ dưỡng, đường qua hồ và các hạng mục phụ trợ | [6 empty] | Tổng công ty Đông Bắc
H0350 | Ctr xây dựng kết cấu phần thân Chung cư cao tầng N01-T4 Khu Đoàn Ngoại Giao |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 75/2016/PHUMY-PHC | 134467.8507 | [9 empty] | 4251000% |  |  | 4282500% | Khu Đoàn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, HN | Xây dựng kết cấu phần thân. | [6 empty] | Công ty CP đầu tư BĐS Phú Mỹ
H0348 | XD nhà ở CBCS cục cảnh sát kinh tế - Bộ Công an; Gói thầu: khoan cọc nhồi , tường vây và 2,5 tầng hầm |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 01/2016/HĐTC/TY-PH | 104990.712 | [9 empty] | 4246100% |  |  | 4270100% | Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | Thi công Cọc, tường vây, kết cấu móng và tầng hầm | [6 empty] | Công ty CP đầu tư và Thương mại Trung Yên
H0356 | Thi công phần xây dựng cơ sở chế biến suất ăn hàng không Việt Nam tại Cam Ranh |  | Xây lắp |  | Trung |  |  | 10/2016/VinaCS-PHC | 86537.9083 | [9 empty] | 4253600% |  |  | 4272300% | Cam Ranh | Thi công phần xây dựng. | [6 empty] | Công ty CP DV suất ăn hàng không Việt Nam
H0355 | Thi công hoàn thiện công tác nhà và kết cấu hạ tầng cho 78 căn nhà liền kề loại nhỏ (ST3) Gamuda |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | /2016-HĐXD | 84943.96 | [9 empty] | 10/06/2015 |  |  | 4286400% | Km 1,5 đường Pháp Vân, Phường Yên Sở và Trần Phú, Quận Hoàng Mai, HN | Thi công hoàn thiện phần thân và công tác hạ tầng liên quan cho 78 căn liền kề loại nhỏ ST3-Gamuda. | [6 empty] | Công ty TNHH Gamuda Land
H0360 | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần thân |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 18/2016-HĐXD/ĐVTT-PHC | 207221.3 | [9 empty] | 4256100% |  |  | 4294600% | Số 109 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội | Thi công kết cấu phần thân, hoàn thiện xây, trát và bể nước ngầm. | [6 empty] | Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ
H0365 | Thi công hoàn thiện lô 3 tòa E, F Dự án Văn phòng Trung ương Đảng |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 75b/2016/HĐXD-TASCO | 48467 | [9 empty] | 01/08/2016 |  |  | 4284500% | Lô đất CT1 khu đô thị Xuân Khương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội | Thi công hoàn thiện lô 3 tòa E, F | [6 empty] | Công ty CP Tasco
H0364 | Dự án 87 Lĩnh Nam thi công hoàn thiện |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 39c/2016/HĐXD/VINAE&C-PHC | 83233.365 | [9 empty] | 01/09/2016 |  |  | 4282400% | 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | Hoàn thiện trong nhà, tầng hầm và tầng mái | [6 empty] | Công ty CP DTXD và kỹ thuật Vinacone
H0366 | Vũng Tàu Center - gói sân vườn |  | Xây lắp |  | Nam |  |  | 18/HĐKT | 1857 | [9 empty] | 09/09/2016 |  |  | 4264700% | Vũng Tàu | Ốp lát sân, vỉa hè chung cư Vũng Tàu Center | [6 empty] | Công ty CPTM DL Vũng Tàu-Sài Gòn
H0368 | HĐsố 01S/R-VN-13/2016 thi công sửa chữa văn phòng Gazprom EP International Services B.V in Ho Chi Minh City |  | Xây lắp |  | Nam |  |  | 01S/R-VN-13/2016 | 20433 | [9 empty] | 05/09/2016 |  |  | 4272000% | Hồ Chí Minh | Thiết kế và thi công các dịch vụ kèm theo cho VP đại diện "Gazprom EP International Services B.V" in Ho Chi Minh City. | [6 empty] | The representative office of Gazprom EP International Services B.V in Ho Chi Minh
H0369 | Thi công bể xử lý nước thải nhà máy chế biến thức ăn hàng không việt nam tại Cam Ranh |  | Xây lắp |  |  |  |  | 164/2016/HĐXD | 828.148 | [9 empty] | 4263300% |  |  | 4268300% |  | Thi công bể xử lý nước thải nhà máy chế biến thức ăn hàng không việt nam tại Cam Ranh | [6 empty] | Công ty CP DV suất ăn Hàng Không Việt Nam
H0374 | Ctr Chung cư cao tầng N01-T4 Khu Đoàn Ngoại Giao (phần hoàn thiện) |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 09/2016/PHUMY-PH và PL04-09/2016/PHUMY-PH | 77261.0939 | [9 empty] | 4266800% |  |  | 4304300% | Khu Đoàn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, T.P Hà Nội | Thi công hoàn thiện phần thân | [6 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Phú Mỹ
| Tổ hợp Mỹ Đình Pearl |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 14-XD-MDP-PH | 114871.7 | [9 empty] | 4268800% |  |  | 4287800% |  | Thi công phần hầm | [6 empty] | Công ty CP BĐS Dầu khí VN-SSG
H0376 | Chung cư cao tầng CT1 Gamuda Gardens | [6 empty] | GLVN/C&C/9.02/C2/CT1/PH/088/16 | 1305235.602 | [9 empty] | 4271300% | 4359300% |  |  | Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, tp Hà Nội | [7 empty] | Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
H0380 | Dự án xây lại chung cư 5 tầng - Lô 4, Lô 5 ,phường Trần Hưng Đạo,TP Hạ Long ,T. Quảng Ninh ( Lideco) |  |  |  | Bắc |  |  | 18/2017/HĐXD/LIDECO-PHC | 356078.3075 | [9 empty] | 4279400% | 4348400% |  |  | Phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | [7 empty] | CN Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm - LIDECO Hạ Long
| Tổ hợp Mỹ Đình Pearl |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 20/XD-MDP-PH | 222999.1667 | [9 empty] | 4279200% |  |  | 4326700% |  | Thi công kết cấu và hoàn thiện tháp Pearl 1 (Gói số 3) | [6 empty] | Công ty CP BĐS Dầu Khí Việt Nam - SSG
H0385 | Dự án khu nhà ở cao tầng để kinh doanh (Công trình Hải Đăng Tower) |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 82/2017-HĐXD/HĐ-PH | 92200.3875 | [9 empty] | 4282100% |  |  | 4312100% | Số 9 ngõ 29 Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội | Thi công kết cấu BTCT trên Cos 0.00, công tác xây và trát (Phần thân) | [6 empty] | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Đăng
H0398 | Ctr Chung cư cao tầng N01-T4 Khu Đoàn Ngoại Giao (Thi công trần thạch cao) |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 20/PHUMY-PHC/N01T4-2017 và PL:20/PHUMY-PHC/N01-T4 | 8288.648 | [9 empty] | 4280900% |  |  | 4302300% | Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội | Thi công trần thạch cao | [6 empty] | Công ty CP Đầu tư BĐS Phú Mỹ
H0393 | Dự án Nhà phố thương mại CL12, CL14 KĐT Dệt may Nam Định |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 20/2017/THANGLONG-PHC | 61091.55 | [9 empty] | 4282800% |  |  | 4303800% | Đường Trần Phú - TP. Nam Định | Thi công xây dựng thô, hoàn thiện | [6 empty] | Công ty CP Dịch vụ Hàng Không Thăng Long
H0390 | Trụ sở VP làm việc số 31 đường 30/4 (HĐ 12 và 48) |  | Xây lắp |  | Nam |  |  | 01/2017/PTSCMC-KH/MDV-V | 27886.5192 | [9 empty] | 4283700% |  |  | 4308700% | Số 31, đường 30/4 - Phường 9 - TP.Vũng Tàu | Gói thầu số 2 xây lắp công trình | [6 empty] | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
H0384 | Nhà ở cao tầng N03-T3 & T4 (Ngoại giao đoàn) |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 10A/2017-HĐXD/VINAE&C-PHC | 42245.269 | [9 empty] | 4282600% |  |  | 4300600% | Khu ngoại giao đoàn, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | Thi công hoàn thiện trong nhà, tầng hầm và tầng mái nhà N03-T3 | [6 empty] | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex.
H0401 | Dự án Kenton Node (Khối C,D,K) |  | Xây lắp |  | Nam |  |  |  | 1334880.184 | [9 empty] | 4288400% |  |  | 4340100% | Phường Phước Kiền, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh | Thiết kế, thi công, cung cấp, lắp đặt, nghiệm thu, hoàn công, bảo hành công tác kết cấu, hoàn thiện cơ điện khối C, D, K. | [6 empty] | Công ty TNHH Xây dựng - Sản xuất - Thương Mại Tài Nguyên
H0407 | Ctr Chung cư cao tầng N01-T4 Khu Đoàn Ngoại Giao (Thi công Sơn bả) |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 24/2017/PHUMY-PHC/SONBA và Số 24PL/2017/PHUMY-PHC/SONBA | 8288.648 | [9 empty] | 4280900% |  |  | 4302300% | Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội | Thi công sơn bả ngoài nhà | [6 empty] | Công ty CP Đầu tư BĐS Phú Mỹ
H0403 | Ctr CT-4B/L Booyoung tại CT4 Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội - Phần Hoàn thiện |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | BYVN/CT-4/2017-18 | 64000 | [9 empty] | 4294800% |  |  | 4313100% | Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông | Thi công hoàn thiện | [6 empty] | Booyoung Vina
H0417 | Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân - Thi công phần Hoàn thiện |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 222/2017/HĐXD/ĐVTT-PHC | 64592.443 | [9 empty] | 4299300% |  |  | 4326300% | Số 109 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội | Thi công các hạng mục hoàn thiện toàn nhà | [6 empty] | Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ
H0414 | Cải tạo, nâng cấp sân bay Yên Bái/QC PK-KQ |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 22/2017/HD-XD/PHC-PKKQ | 29109.215 | [9 empty] | 4281200% |  |  | 4302600% | Sân bay Yên Bái | Xây dựng khu tiểu đoàn kỹ thuật hàng không | [6 empty] | Bộ tư lệnh Phòng không không quân
| Biệt thự BL03-18-Gamuda Gardens | [6 empty] | GLVN/C&C/8.02/C2/23SV/MBH/154/17 | 8681.8832 | [9 empty] | 4281300% |  |  | 4302700% | [8 empty] | Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
H0555 | KĐTM Parkcity Hà Nội |  |  |  | Bắc |  |  | 1262/VIDC-DA | 7806.2171 | [9 empty] | 4300400% |  |  | 4313000% | khu đô thị Park City Hà Nội | [7 empty] | Công ty CP phát triển đô thị quốc tế Việt Nam
H0416 | Dự án Florence - X3 Từ Liêm |  |  |  | Bắc |  |  | 01/2017/HĐXD/MYXUAN-PHC | 668000 | [9 empty] | 4301300% |  |  | 4375300% | Số 28, Lô X3- Đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội | [7 empty] | Công ty CP nhà Mỹ Xuân Hà Nội
H0419 | Golden Land - 275 Nguyễn Trãi |  |  |  | Bắc |  |  | 0411/2017/HĐ/HV- PHC | 630070.8645 | [9 empty] | 4304300% |  |  | 4376300% | 275 Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội | [7 empty] | Công ty CP Thương mại Hưng Việt
H0420 | IA20 KĐT Nam Thăng Long - Hoàn thiện tòa nhà A1 |  |  |  | Bắc |  |  | 0511/2017/HĐPC/ĐÔNG ĐÔ- PHC | 574444.6 | [9 empty] | 4304400% |  |  | 4364400% | Lô đất IA20- KĐT NTL- Hàn Nội | [7 empty] | Công ty CP Đầu tư BĐS Đông Đô- BQP
H0421 | Ctr 67A Trương Định, Hai Bà Trưng |  |  |  | Bắc |  |  | 06/2017/HĐTC/PTTC-PH | 123919 | [9 empty] | 4305900% |  |  | 4323900% | 67A Trương Định- HBT-HN | [7 empty] | Công ty TNHH Phát triển dự án Toàn Cầu
H0426 | Tổ hợp Mỹ Đình Pearl phần thân (tháp Pearl 2) |  | Xây lắp |  |  |  |  | 68/2017/TB-PVSSG | 230810.0411 | [9 empty] | 4309000% |  |  | 4358000% | [8 empty] | Công ty CP BĐS Dầu Khí Việt Nam - SSG
| Xây dựng các hạng mục chính nhà máy nước mặt Sông Đuống |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | HP1-TC-NMN | 201676.0948 | [9 empty] | 4282000% |  |  | 4303400% | Xã Phù Đổng và xã Trung Mầu, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội | [7 empty] | Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống
| Hạ tầng Five Star Kim Giang |  |  |  | Bắc |  |  | 19/2017/HĐXD/FSKG-PHC | 10332.015 | [9 empty] | 4283500% |  |  | 4306900% | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, TP Hà Nội | [7 empty] | Công ty TNHH Five star Kim Giang
| Bể bơi Five star Kim Giang |  |  |  | Bắc |  |  | 29/2017/HĐXD/FSKG-PHC | 3957.595 | [9 empty] | 4302400% |  |  | 4318400% | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, TP Hà Nội | [7 empty] | Công ty TNHH Five star Kim Giang
H0385 | Dự án khu nhà ở cao tầng để kinh doanh (Công trình Hải Đăng Tower) |  |  |  | Bắc |  |  | 119/2018-HĐXD/HĐ-PH | 32110 | [9 empty] | 4315800% |  |  | 4334400% | Số 9 ngõ 29 Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội | Hải Đăng Tower | [6 empty] | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Đăng
H0430 | Vũng Tàu Goldsea |  |  |  | Bắc |  |  | 90/HĐXL | 130954.2829 | [9 empty] | 4316700% |  |  | 4359300% | số 172 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, tp. Vũng Tàu | [7 empty] | Công ty CP thương mại du lịch Vũng Tàu- Sài Gòn
H0558 | Xây dựng trụ sở UBND quận Đống Đa |  |  |  | Bắc |  |  | 30/2018/HĐ-XD | 103370.783 | [9 empty] | 4321000% |  |  | 4340900% | Số 159 Phố Hoàng Cầu - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội | [7 empty] | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Q. Đống Đa
H0557 | Công trình H9CT1 Daewoo Tây Hồ Tây |  |  |  | Bắc |  |  | OTAB2-0005-00 | 207900 | [9 empty] | 4324000% |  |  | 4401200% | Lô đất H9CT1 Khu trung tâm KĐT Tây Hồ Tây | [7 empty] | Công ty TNHH DEAWOO E&C Việt Nam
H0560 | Khu căn hộ Sacom Bình Thắng (Thi công xây dựng kết cấu và hoàn thiện Block A), tại phường Bình Thắng, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương |  | Xây lắp |  | Nam |  |  | 08/2018/HĐTC/SLD-PHC | 169200 | [9 empty] | 4324500% |  |  | 4366500% | P. Bình Thắng, TX Dĩ An, Bình Dương | [7 empty] | Công ty Cổ phần địa ốc Sacom
H0378 | Tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng tòa nhà tại ô đất E9 Phạm Hùng, Cầu Giấy |  |  |  | Bắc |  |  | 3112/2016/HĐ/HTC.ID-PHC | 998531 | [9 empty] | 4324500% |  |  | 4366500% | Lô đất E9- phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội | [7 empty] | Công ty Cổ phần HTC Đầu tư và phát triển
| hoàn thiện sân vườn |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 03/2018/PHUMY-PHC/N01-T4 | 4309.8577 | [9 empty] | 4322800% |  |  | 4326200% | Khu Đoàn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, T.P Hà Nội | [7 empty] | Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Phú Mỹ
H0562 | Dự án xi măng Tân Thắng |  | Xây lắp |  |  |  |  | 26/2018/HĐKT/EC-DD | 159504.3176 | [9 empty] | 4326100% |  |  | 4352100% | [8 empty] | Công ty Cổ phần xi măng Tân Thắng
H0563 | Công trình Tòa nhà hỗn hợp TMDV văn phòng và căn hộ cao cấp PANDORA, tại 53 Triều Khúc, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 01/2018/HĐXD/PHC-VMC | 48045.4625 | [9 empty] | 4331900% |  |  | 4349900% | 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội | [7 empty] | Công ty TNHH Liên doanh ô tô Hoà Bình
| Thi công tầng 30- Five star Kim Giang |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 34/2018/HĐXD/FSKG-PHC | 4447.6449 | [9 empty] | 4328800% |  |  | 4334800% | Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, TP Hà Nội | [7 empty] | Công ty TNHH Five star Kim Giang
H0566 | Dự án EVERGREEN |  |  |  | Nam |  |  | 47/2018/HĐXD/TNCONS-PH | 278413.426 | [9 empty] | 4328000% | 4370000% |  |  | Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM | [7 empty] | Công ty Cổ phần xây dựng TNCONS Việt Nam
H0301 | VICEM - Phần thân DA TT điều hành và giao dịch 2013 - gói thầu số 21 |  | Xây lắp |  |  |  |  | 1429/2013/HĐ-XMVN | 176852 | [14 empty] | Gói thầu số 21 - Thi công kết cấu phần thô nhà từ cao độ ±0,00m đến cao độ +140m.
H0296 | VICEM - Cung cấp và lắp dựng hệ thống kính, đá trang trí dự án TT điều hành và giao dịch 2013 |  | Xây lắp |  |  |  |  | 1158/2013/HĐ-XMVN | 153246 | [14 empty] | Cung cấp, lắp dựng hệ thống kính, đá trang trí mặt ngoài công trình - Gói thầu số 23
H0303 | Nhà nghỉ Agribank TT Tam Đảo - Vĩnh Phúc |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 197/HĐKT/2013 | 33992 | [13 empty] | Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc | Xây dựng, lắp đặt hệ thống thang máy, mạng điện thoại, PCCC, phòng chống mối, máy phát điện dự phòng 200kVA | [6 empty] | Ban QLDA chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc
H0306 | Khách sạn The Beach |  | Xây lắp |  |  |  |  | 19/HĐXD/NH-PH | 89232 | [14 empty] | Thi công móng- khung bê tông cốt thép
H0307 | Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt cáp DƯL - Cao ốc Sơn Thịnh |  | Xây lắp |  |  |  |  | 02/2014/HĐKT/DƯL | 16179 | [9 empty] | 4185300% |  |  |  |  | Cung cấp cáp dự ứng lực
H0310 | BIDV Vũng Tàu |  | Xây lắp |  | Nam |  |  | 01/2014/HĐXL; 01/2015/PLHĐXL | 19524 | [9 empty] | 4184600% |  |  | 4244600% | 72A Trần Hưng Đạo, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Xây lắp công trình chính và một số hạng mục phụ trợ - Gói thầu số 8 | [6 empty] | Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
H0309 | KĐTM Đông Bắc Khu K1-A1 Ninh Thuận |  | Xây lắp |  | Nam |  |  | 04/2014/HĐXL/TĐNT-PH | 35565 | [14 empty] | Thi công hệ thống Hạ tầng kỹ thuật
H0320 | Khu du lịch Bảo Việt Mũi Né - Thi công hạng mục còn lại |  | Xây lắp |  | Nam |  |  | 05/2011/HĐXL/KSDLBV-PHUCHUNGHOLDINGS | 19293 | [14 empty] | Gói thầu số 2: Thi công xây lắp phần xây dựng còn lại chưa thi công nhà dịch vụ trung tâm, nhà hàng trung tâm, 04 biệt thự sea view. 02 bungalow sea view và nhà sea bar.
H0313 | Nhà ở căn hộ XL điện 1 Hà Đông - PCC1 complex |  |  |  | Bắc |  |  | 264/HĐKT-PCC1-PHC | 233053 | [14 empty] | Gói thầu số 16
H0282 | NH NN và PTNT Tỉnh Hậu Giang |  | Xây lắp |  | Nam |  |  | 01/2012/HĐXL/NHNoHG-PH | 65007 | [9 empty] | 4102700% |  |  | 4155200% |  | Xây lắp các hạng mục phụ trợ, chống mối
H0265 | Xi măng Đồng Lâm - Xưởng cơ điện, kho vật tư
H0154 | Gia công, kết cấu thép Nhà máy XM Hạ Long (Cty) |  |  |  | Bắc
H0169 | Xi măng Cam Ranh |  |  |  | Trung
H0142 | XM Bút Sơn
| Các công trình HH2 Dương Nội |  |  |  | Bắc
H0260 | Chung cư cao tầng Âu Cơ- 557
| KCT Hạ Long |  |  |  | Bắc
XM Sông thao
H0202 | XM Sơn La gói 6 |  |  |  | Bắc
| Ctr Bò sữa Nghệ An |  |  |  | Trung
Cáp DUL Sơn Thịnh
H0157 | Kết cấu thép-XM Sông Thao
H0149 | Phần móng, thân silô đồng nhất phối liệu-XM Sông Thao(HUD3)
Sông ĐÀ 8
H0295 | Khu luyện tập thể thao ngoài trời - Nhà thi đấu Công an
H0316 | Chung cư Đại Kim- Thi công đài móng và 2 tầng hầm |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 20/2014HĐTCXD/FSKG-PHC | 101000 | [14 empty] | Thi công đài móng và 02 tầng hầm đến cốt +0,00
H0317 | Chung cư Đại Kim- Thi công Khoan cọc nhồi tháp B |  | Xây lắp |  | Bắc |  |  | 21/2014HĐTCXD/FSKG-PHC | 29415 | [14 empty] | Thi công hạng mục cọc khoan nhồi tháp B
H0321 | Dự án Mitec - Thi công kết cấu phần thân dự án đầu tư xây dựng khối A |  | Xây lắp |  |  |  |  | 62/2014/HĐKT-MITEC/MICO-PHUCHUNG | 89565 | [14 empty] | Thi công kết cấu phần thân
H0322 | Dự án Mitec - Cung cấp và lắp đặt cáp dự ứng lực |  | Xây lắp |  |  |  |  | 63/2014/HĐKT-MITEC/MICO-PHUCHUNG | 15063 | [14 empty] | Cung cấp và lắp đặt cáp dự ứng lực - Kết cấu phần thân